## Slide 1: Le vote électronique lors des élections 2018 dans la fonction publique
Etat d’avancement des projets
Réunion OS - 5 décembre 2017
.

## Slide 2: Mise en œuvre du vote électronique dans la FPE
Services concernés en 2018
Éducation nationale
*BVE : bureau de vote électronique (obligatoire)
* BVEC : bureau centralisateur (facultatif)
Décembre 2017
Réunion OS 5 décembre 2017
Périmètre et organisation
Nombre d’électeurs : 1 100 000 électeurs
Nombre de scrutins : 921 scrutins
Nombre de BVE : 921
Nombre de BVEC : 80 (2 par académie, vice-rectorat, administration centrale)
Prestataire solution de vote : VOXALY (titulaire, avec sous-traitants)
Expertise indépendante (art. 7 du décret n°2011-595 du 26/5/2011 relatif au VE par internet) :
    Publication de l’appel à concurrence en décembre 2017 et notification du marché en février 2018
Procédé d’authentification et remise :
    Ouverture de l’espace privé électeur par boite mail professionnelle. + saisie d’un mot de passe personnel
    Vote : accès au portail par espace électeur + saisie identifiant électeur reçu par courrier + saisie mot de passe personnel
Date prévisible de saisine de la Cnil : fin janvier 2018
Test envisagé : mars/avril 2018 (élections test avec processus déroulé de bout en bout, 5 scrutins, jusqu’à 5 000 électeurs)
Durée du vote : 8 jours

## Slide 3: Mise en œuvre du vote électronique dans la FPE
Services concernés en 2018
Economie, action
et comptes publics
*BVE : bureau de vote électronique (obligatoire)
* BVEC : bureau centralisateur (facultatif)
Décembre 2017
Réunion OS 5 décembre 2017
Périmètre et organisation
Nombre d’électeurs :135 000 électeurs, (EPA non concernés)
Nombre de scrutins : 720 scrutins
Nombre de BVE : 720 BVE
Nombre de BVEC : 160 (dont 130 dans les directions et services de la DGFIP)
Prestataire : DOCAPOSTE
Expertise indépendante : désignation en cours
Procédé d’authentification et remise : saisine CNIL en cours
Date prévisible de saisine de la Cnil : 2ème trimestre 2018
Test envisagé : élections test en avril 2018
Durée du vote : 8 jours

## Slide 4: Mise en œuvre du vote électronique dans la FPE
Services concernés en 2018
*BVE : bureau de vote électronique (obligatoire)
* BVEC : bureau centralisateur (facultatif)
décembre 2017
Réunion OS - 5 décembre 2017
Périmètre et organisation
Nombre d’électeurs : 185 000 électeurs
Nombre de scrutins : 453 scrutins
Nombre de BVE: 453
Nombre de BVEC : en cours de définition
Prestataire retenu pour la solution de VE : NEOVOTE
Expertise indépendante : mise en concurrence publiée (date de remise des offres au 22 décembre 2017)
Procédé d’authentification : identifiant (matricule+date de naissance) et mot de passe
Remise : en main propre par les RH de proximité
Date prévisible de saisine de la Cnil : non déterminé
Test : mi-juin 2018
Durée du vote : 7 jours (du 30 novembre au 6 décembre 2018)
Intérieur

## Slide 5: Mise en œuvre du vote électronique dans la FPE
Services concernés en 2018
Armées
*BVE : bureau de vote électronique (obligatoire)
* BVEC : bureau centralisateur (facultatif)
décembre 2017
Réunion OS - 5 décembre 2017
Périmètre et organisation
Nbre d’électeurs : 1 000
2 scrutins (CAP centrale des administrateurs civils et CT de la base de défense de Tours)
Nombre de BVE : 2
Prestataire et expertise indépendante : publication des deux marchés en décembre 2017
notification en mars 2018
Procédé d’authentification : code SIRH Alliance + date de naissance
Remise : - remise en main propre pour la base de défense, - par envoi postal au domicile pour les administrateurs civils
Date prévisible de saisine de la Cnil : septembre 2018
Test envisagé : Vérif aptitude (VA) en juin, vérification service régulier (VSR) en septembre
Durée du vote : 4 jours, du 3 au 6 décembre 2018

## Slide 6: Mise en œuvre du vote électronique dans la FPE
Réunion OS – 5 décembre 2017
Solidarités, santé,
travail, sports
Nombre d’électeurs :8 000 électeurs
Nombre de scrutins : 7 CTAC solidarités santé sport/CTAC travail (cartographie pour 2018 non validée à ce stade) / CAP inspecteurs de l’action sanitaire et sociale / CAP médecins inspecteurs de santé publique / CAP ingénieurs du génie sanitaire / CAP ingénieurs d’études sanitaires / CAP pharmaciens inspecteurs de santé publique / CAP techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire commune / CAP techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire du ministre des affaires sociales
Nombre de BVE : 9 BVE qui seront regroupés sur le même site (Duquesnes à Paris)
Prestataire retenu pour la solution de vote : société DOCAPOST
Expertise indépendante : groupe OPPIDA
Procédé d’authentification : non déterminé à ce jour
Remise : remise par courrier des identifiants et mots de passe nécessaires à la connexion sur le portail de vote; procédure de réassort dématérialisée.
Date prévisible de saisine de la Cnil : en cours d’expertise
Test : entre avril et juin 2018 au plus tard (date à déterminer avec le prestataire)
Durée du scrutin : 8 jours, soit le maximum réglementaire
Services concernés en 2018
Périmètre et organisation
Mise en œuvre du vote électronique dans la FPE décembre 2017
*BVE : bureau de vote électronique
* BVEC : bureau de vote électronique centralisateur

## Slide 7: Mise en œuvre du vote électronique dans la FPE
Réunion OS - 5 décembre 2017
L’organisation des élections débutera ultérieurement
Environ 40 000 électeurs voteront pour le renouvellement des commissions administratives paritaires
Le vote électronique par internet sera la modalité de vote exclusive pour le renouvellement de 2018
L’organisation de ces élections débutera ultérieurement.
Orange
Services concernés en 2018
Périmètre et organisation
Mise en œuvre du vote électronique dans la FPE Décembre 2017
*BVE : bureau de vote électronique
* BVEC : bureau de vote électronique centralisateur
La Poste
Caisse des dépôts
L’organisation des élections débutera ultérieurement.
VE exclusivement

## Slide 8: Mise en œuvre du vote électronique dans la FPE
Réunion OS - 5 décembre 2017
L’AP-HP pourrait annoncer qu’elle procédera au vote électronique par internet pour le renouvellement de ses instances.
Fonction publique territoriale
Services concernés en 2018
Périmètre et organisation
Mise en œuvre du vote électronique dans la FP T et la FPH Décembre 2017
*BVE : bureau de vote électronique
* BVEC : bureau de vote électronique centralisateur
Fonction publique hospitalière
Quelques collectivités ou centres de gestion pourraient décider de mettre en œuvre le VE.
Un recensement est en cours.

## Slide 9: Mise en œuvre du vote électronique dans la FP
Rappel réglementaire : L’organisation des bureaux de vote
BVE – BVEC
La cartographie des bureaux de vote, prévue par le décret du 26 mai 2011 relatif au vote électronique par internet prévoit (II de l’article 3) :
- l’obligation de créer un bureau de vote électronique (BVE) par scrutin propre à une instance
la possibilité de créer « en outre et en tant que de besoin » des bureaux de vote centralisateurs (BVEC) ayant la responsabilité de plusieurs scrutins
Lorsqu’il existe un bureau de vote centralisateur, certaines compétences lui sont réservées en exclusivité.
Celles-ci sont strictement définies à l’article 17 : il s’agit des procédures de sécurité avant le début du scrutin, des décisions à prendre en cas de panne et enfin de toutes les opérations qui interviennent après la clôture.
Les mêmes dispositions figurent dans les décrets FPT et FPH.
Décembre 2017
Réunion OS du 5 décembre 2017

## Slide 10: Mise en œuvre du vote électronique dans la FP
Rappel d’un principe d’organisation des élections
Lorsque plusieurs modalités d’expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin
Réf. : III de l’article 2 du décret du 26 mai 2011 relatif au vote électronique dans la FPE,
III de l’art. 4 du décret du 9 juillet 2017 pour la FPT,
II de l’article 4 du décret du 14 novembre 2017 pour la FPH.
Ce principe est applicable quelles que soient les modalités de vote offertes (vote à l’urne, vote par correspondance, vote électronique).
Il s’agit de placer dans la même situation tous les électeurs participant à un même scrutin.
Décembre 2017
Réunion OS du 5 décembre 2017